## NUDD风险评估表
NUDD风险评估表
项目号：XXXXXX
功能图/结构图序号 | 系统 | 结构/功能模块 （风险发生模块） | 对应的零件或组件名称 | 工作原理 （结构/电子/软件） | 工作场景 （结构/电子/实验室/产品部） | 风险概要 | 风险描述 | 模块 | NUDD识别 | 影响面（可能产生的关键影响） | [13 empty] | 风险评估 | 原因分析（结构/电子/品质） | 初期应对方案和计划（研发/电子/实验室） | [9 empty] | 备注
[10 empty] | 安全 | 有害物质 | 功能 | 性能 | 可靠性 | 兼容性 | 可组装性 | 可维修性 | 可检测性 | 良率 | 成本 | 法律法规 | 用户操作 | 售后 | 不良现象 （1.描述内外用户感受到的失效模式的影响 2.每一种影响对应的不良现象要分开描述） | 原因分析 | 应对方案 | 方案验证项目(含测试\量测\公差分析\用户体验…（测试填写） | 受控技术参数 | 严重度 (R) | 频度 (N) | 可探测度 (D) | AP优先级 | 计划完成时间 | 参考图片 | 经办人
1 | 制冷系统 | 制冷功能 | 压缩机 | 从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体，通过电机运转带动活塞对其进行压缩后，向排气管排出高温高压的制冷剂气体，为制冷循环提供动力。从而实现压缩-冷凝(放热)-膨胀-蒸发(吸热)的制冷循环。 | 1、当冷水箱中水温超过设定保温温度压缩机即开始工作 2、厨下封闭环境运转使用 | 压缩机停机不运行 | 在厨下封闭环境中压缩机持续高负荷工作导致异常 | 结构 | New | [14 empty] | 压缩机停机不工作 | 封闭环境下，冷凝器无法散热，导致冷媒相变异常，压缩机活塞缸运转负载较大，过负荷保护器断开，导致压缩机停止工作。 | 1、压缩机选用高背压类型，降低活塞容积，从而降低压缩机中电机运转负荷。 2、软件逻辑采用即用即补方式，降低每次压缩机运转时间 | 1、整机温升测试 2、制冷性能测试 3、压缩机连续启停测试 |  | 7 | 7 | 3 | M | 2023-09-15 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 功能 to 影响面（可能产生的关键影响） 性能
|  |  |  | 主板控制主板上继电器开合，给压缩机通电或断电 |  |  | 电路板发生不良，继电器无法正常工作 | 电子 | [15 empty] | 压缩机停机不工作 | 1、压缩机出现短路现象，电流超过5A导致线路板上电流保险丝熔断，主控板无法正常工作 2、继电器来料不良 | 1、保证压缩机来料功能正常 2、主控板来料功能检测 | 1、压缩机寿命测试 2、主控板来料功能测试 3、主控板寿命测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 安全 to 影响面（可能产生的关键影响） 售后
[7 empty] | 压缩机EMC不合格 | 电子 |  | 影响面（可能产生的关键影响） 法律法规: 法律法规 | 压缩机EMC不合格，无法取得认证 | 压缩机EMC不合格 | 线束上增加磁环 | EMC测试
|  |  |  | 控制板反复通电，导致压缩机死机 | 用户频繁插拔插头 |  | 压缩机频繁启动，导致死机 | 软件 | [15 empty] | 压缩机功率异常，非正常工作 | 电路板掉电后未记录压缩机工作状态 | 不支持 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 安全 to 影响面（可能产生的关键影响） 售后
2 | 制冷系统 | 制冷功能 | 制冷循环组件 | 冷媒通过压缩机压缩成高压高温液态，到冷凝器相变为高压液态放热，再经过毛细管变为低压液态，最后经过蒸发器相变为低压气态吸热 | 1、压缩机开始工作，冷媒在循环中流通 | 制冷效率下降 | [17 empty] | 制冷能力下降或者不制冷（冷媒导致） | 冷媒泄露 | 1、铜管采用紫铜管材质 2、焊点连接处的气密性灌完冷媒后卤素检测仪全检 | 1、快速干检制冷能力测试 2、气密性检测 3、包装运输测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 功能
[24 empty] | 制冷能力下降（风扇导致） | 1、风扇选型不合理 2、风扇损坏失效 | 1、系统风道风压适配风扇的选型 2、减小风扇出风口风阻 3、风扇进行寿命测试，可靠性测试 4、风扇可拆卸维修 | 风扇寿命测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 功能 to 影响面（可能产生的关键影响） 性能
[8 empty] | 电子 | [15 empty] | 制冷能力下降（风扇导致） | 1、主控板上MOS过流、过压、过温 2、负载电路导致主控板电流保险丝熔断，主控板无法正常工作 3、风扇堵转导致适配器过载，整机无法工作 | 1、通过电流检测电路监测风扇电流 2、保证风扇来料功能正常 3、主控板来料功能检测 | 1、风扇寿命测试 2、主控板来料功能测试 3、主控板寿命测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 安全 to 影响面（可能产生的关键影响） 售后
[7 empty] | 风扇EMC不合格 | 电子 |  | 影响面（可能产生的关键影响） 法律法规: 法律法规 | 压缩机EMC不合格，无法取得认证 | 压缩机EMC不合格 | 线束上增加磁环 | EMC测试
[24 empty] | 制冷能力下降（蒸发器导致） | 蒸发器结冰 | 增加搅拌电机与搅拌叶轮，增加冷水箱中水的流动性，防止蒸发器周边结冰 | 1、搅拌电机寿命测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 性能
[8 empty] | 电子 | [15 empty] | 制冷能力下降（蒸发器导致） | 1、主控板上MOS过流、过压、过温 2、负载短路导致主控板电流保险丝熔断，主控板无法正常工作 3、搅拌电机堵转导致适配器过载，整机无法工作 | 1、通过电流检测电路监测搅拌电机电流 2、保证搅拌电机来料功能正常 3、主控板来料功能检测 | 1、搅拌电机寿命测试 2、主控板来料功能测试 3、主控板寿命测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 安全 to 影响面（可能产生的关键影响） 售后
[7 empty] | 搅拌机EMC不合格 | 电子 |  | 影响面（可能产生的关键影响） 法律法规: 法律法规 | 压缩机EMC不合格，无法取得认证 | 压缩机EMC不合格 | 线束上增加磁环 | EMC测试
[24 empty] | 制冷能力下降（冷凝器导致） | 长期运转后冷凝器被灰尘粘附，导致进风量减少 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 性能
[24 empty] | 制冷能力下降（整机导致） | 整机进风口由于长期运转后被灰尘或者昆虫粘附后，导致进风量减少 | 1、整机侧板大量小进气孔 2、增加底盘进风口，底盘进风口采用大进风口结构 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 性能
3 | 冷水箱储水系统 | 冷水箱储水功能 | 冷水箱 | [20 empty] | 冷水箱与蒸发器连接处漏水 | 蒸发器进出口的焊接点由于焊接时温度过高，易将冷水箱融化，导致冷水箱与蒸发器进出口连接处出现漏水点 | 1、焊点位置与冷水箱连接处距离增加到39mm 2、蒸发器固定螺母上增加防滑垫片 |  |  | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
[25 empty] | 蒸发器与水箱密封硅胶垫脱出，没有起到密封效果 | 冷水箱上增加硅胶垫固定筋位，防止硅胶垫脱出 |  |  | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
[24 empty] | 冷水箱与NTC连接处漏水 | NTC上硅胶O型圈脱出，没有起到密封效果 | 冷水箱上增加O型圈固定筋位，防止O型圈脱出 |  |  | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
4 |  |  | NTC | 热敏电阻是一种温度敏感的电阻元件，其电阻值会随着温度的升高而减小。通过测量电阻变化来确定温度变化 | [19 empty] | 测温不准 | 冷水箱中水流动不畅，导致NTC位置水温不准确 | 1、NTC分布位置不可在搅拌叶片的对角，防止因中间碳化罐影响NTC位置水的流动 2、增加到2个NTC检测，利用2个NTC温度感应，综合判断水温 |  |  | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
|  |  |  | 通过分压采集NTC电阻值变化导致的电压变化，确定目前冷水罐中水温 |  |  |  | 电子 | [15 empty] | 1、NTC无读数 2、NTC读数无变化 | 1、NTC未装配到位，NTC开路 2、NTC来料功能异常 | 读取常温下NTC数据 | NTC来料常温数值读取 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 安全 to 影响面（可能产生的关键影响） 售后
|  |  |  | NTC的AD值失效 |  |  |  | 软件 | [15 empty] | 压缩机不能正常工作 | 压缩机启动条件有温度限制 | 采用两个NTC，但如果双NTC失效，软件无法解决
5 | 冷水箱储水系统 | 冷水箱储水功能 | 搅拌电机 | [25 empty] | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
[8 empty] | 电子 | [15 empty] | 搅拌电机为无法正常工作 | 1、主控板上MOS过流、过压、过温 2、负载短路导致主控板电流保险丝熔断，主控板无法正常工作 3、搅拌电机堵转导致适配器过载，整机无法工作 | 1、通过电流检测电路监测搅拌电机电流 2、保证搅拌电机来料功能正常 3、主控板来料功能检测 | 1、搅拌电机寿命测试 2、主控板来料功能测试 3、主控板寿命测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 安全 to 影响面（可能产生的关键影响） 售后
6 |  | 冷水箱储水功能 | 防水透气膜 | [22 empty] | 1、透气度≥3600mm/s |  |  | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
7 | 冷水出水系统 | 冷水出水功能 | 增压泵 | 增压泵的工作原理是通过将机械动能转换为流体的压力能，实现液体压力的提升 | [19 empty] | 泵水泄漏 | 密封件磨损或老化 | 密封件选用耐磨，抗老化材质 |  |  | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
[24 empty] | 增压泵泵不进水 | 增压泵泵空后，由于碳化罐内的背压冷水泵不进碳化罐，空转 | 软件屏蔽增压泵泵空方案：冷水箱中冷水出水到低水位强制不能出水 |  |  | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
[24 empty] | 过热 | 系统工作压力超出增压泵正常工作压力 | 根据碳化罐内压力选型增压泵时，选择压力，流量合适的增压泵 |  |  | 7 | 7 | 7 | H | 2023-09-15
|  |  |  | 通过MOS开关控制增压泵通电或断电 |  |  |  | 电子 | [15 empty] | 增压泵无法正常工作 | 1、主控板上MOS过流、过压、过温 2、增压泵过流或短路导致主控板电流保险丝熔断，主控板无法正常工作 3、增压泵堵转导致适配器过载，整机无法工作 | 1、通过电流检测电路监测增压泵电流 2、保证增压泵来料功能正常 3、主控板来料功能检测 | 1、增压泵寿命测试 2、主控板来料功能测试 3、主控板寿命测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 安全 to 影响面（可能产生的关键影响） 售后
[7 empty] | 搅拌机EMC不合格 | 电子 |  | 影响面（可能产生的关键影响） 法律法规: 法律法规 | 增压泵EMC不合格，无法取得认证 | 压缩机EMC不合格 | 线束上增加磁环 | EMC测试
8 |  |  | 冷水电磁阀 | 当通过电磁线圈通入电流时，电磁线圈产生磁场，这个磁场会使得控制阀芯发生位移。通电时，电磁阀打开。断电时关闭； 当电磁阀关闭时，流体流动管道为一毛细孔，流体限流流动；当电磁阀打开时，流体可以顺畅通过电磁阀，实现管道的通畅。 | [19 empty] | 1.阀芯不能正常开启关闭 2.阀芯堵塞 3.不通电，不能工作 4.漏水 | 1.尺寸不对 2.密封结构合计不合理 3.密封面光洁度不够 4.密封圈表面沙孔，缺料 5.产品内孔同轴度差，导致阀芯上下移动时卡滞 6.弹簧弹力设计不合理，过大不能打开，过小不能密封 7.阀芯和阀芯套配合尺寸设计不当 8.阀芯重量过重，导致电磁力不能完全打开阀芯 9.阀芯生锈导致卡滞 10.部件强度不够，变形，破裂 | 1.关键尺寸图纸重点标注，来料抽检 2.固化密封圈成型工艺，确保不缺料，不出现沙孔，并且来料抽检 3.预留合适的运动间隙 4.内孔直径及同轴度关键尺寸重点标注并来料抽检 5.根据阀芯重量及电磁线圈产生吸力，计算得出较为合理的值，并手板验证 6.选择食品级不锈钢材质零件 7.选择强度较好尼龙材料，固话成型参数 | 1.电磁阀流量 2.盐雾测试 3.高低温运行 4.高低温存储 5.静压测试 6.爆破测试 7.循环压力 8.电磁阀寿命 | [5 empty] | 2023-09-15
|  |  |  | 通过MOS开关控制冷水阀通电或断电 |  |  |  | 电子 | [15 empty] | 冷水电磁阀无法正常工作 | 1、主控板上MOS过流、过压、过温 2、冷水电磁阀过流或短路导致主控板电流保险丝熔断，主控板无法正常工作 3、冷水电磁阀堵转导致适配器过载，整机无法工作 | 1、通过电流检测电路监测增压泵电流 2、保证增压泵来料功能正常 3、主控板来料功能检测 | 1、增压泵寿命测试 2、主控板来料功能测试 3、主控板寿命测试 | bar: 影响面（可能产生的关键影响） 安全 to 影响面（可能产生的关键影响） 售后
[7 empty] | 搅拌机EMC不合格 | 电子 |  | 影响面（可能产生的关键影响） 法律法规: 法律法规 | 增压泵EMC不合格，无法取得认证 | 压缩机EMC不合格 | 线束上增加磁环 | EMC测试
9 |  |  | 四通水路板 | 冷水、气泡水、常温水三路出水集成为1路出水 | [19 empty] | 1.漏水 2.流体噪音大 3.限流 | 1、水路板上盖与下盖卡扣连接强度设计不合理 2.水路板结构设计不合理，壁厚薄，强度不够 3.水路板材料选用不合理，强度不够 4.水路板流道过细，导致水流流速上升，噪音升高 5.水路板流道过细，不顺畅，导致沿程阻力和局部阻力大，流量限流 | 1、卡扣强度满足工艺装配的前提下尽可能加强 2.、合理选择材料 3.、参照竞品或者以往经验，理论知识，合理的进行结构设计 | 1.高低温运行 2.高低温存储 3.静压测试 4.爆破测试 5.循环压力 6、公差分析 | [5 empty] | 2023-09-15
10 |  | 冷水补水功能 | 高低水位传感器 | [20 empty] | 高水位开关失效导致溢水 | 搅拌水导致水面不平稳 | [7 empty] | 2023-09-15
蒸发器上端温度较低，高水位处浮子位置结冰失效
[24 empty] | 低水位开关失效导致水泵空并导致用户端没有出水 | 安装后的高低水位传感器在低水位位置摆动较大，与蒸发器触碰，不能随水位的变化而变化 | [7 empty] | 2023-09-15
|  |  |  | 通关水位传感器开关判断水位位置 |  |  |  | 电子 | [15 empty] | 无法判断水位 | 1、搅拌导致水面不平，临界状态无法确认 2、开关灵敏度过高导致读数不稳定 3、开关灵敏度过低导致读数变化过慢，判断延迟，水位溢出或者干烧 | 1、收集高低水位状态值 2、测试开关灵敏度 | 1、开关灵敏度测试 2、开关寿命测试
|  |  |  | 读取水位传感器的高低电平 |  |  |  | 软件 | [15 empty] | 无法向冷水箱补水 | 软件上补水程序中的条件含有冷水箱水位状态
11 |  |  | 气瓶 | [20 empty] | 漏气 | 外力撞击气瓶上泄压阀，导致泄压阀失效 | 1、全检检漏 2、包装保护气嘴，包装运输测试 | 1、20MPa水压耐压测试 2、40MPa气压爆破测试 | [5 empty] | 2023-09-15
12 |  |  | 减压阀 | [20 empty] | 1、气瓶阀芯不能正常打开 2、漏气 3、输出压力过大或者过小 | 1、阀芯寿命失效 2、进气垫片老化 3、阀体减压机构失效 | 1、10万次气锤寿命测试（10万次开关测试） 2、老化测试（低温30℃，高温120℃老化测试） 3、增加减压阀泄压功能，设定压力0.4MPa，大于0.5MPa泄压 | [6 empty] | 2023-09-15
13 |  |  | 压力开关 | [20 empty] | 低压检测失效 | 弹性体失效 | 寿命测试确认 | [6 empty] | 2023-09-15
|  |  |  | 通关水位传感器开关判断水位位置 |  |  |  | 电子 | [15 empty] | 无法判断水位 | 1、开关灵敏度过高导致读数不稳定 2、开关灵敏度过低导致读数变化过慢，判断延迟 | 1、测试开关灵敏度 | 1、开关灵敏度测试 2、开关寿命测试
14 |  |  | 单向阀 | 正向导通：流体克服弹簧阻力实现正向流通 反向逆止：通过密封结构和自身水压实现反向逆止 | [19 empty] | 1.泄漏 2.堵塞 3.弹簧松弛 4.磨损 | 1.尺寸不对 2.密封结构设计不合理 3.密封面光洁度不够 4.密封圈表面沙孔，缺料 5.颗粒污染物，沉积物堵塞阀芯 6.弹簧弹力设计不合理，过大打开阻力大，过小不能密封 | 1.关键尺寸图纸重点标注，来料抽检 2.固化密封圈成型工艺，确保不缺料，不出现沙孔，并且来料抽检 3.单向阀前端需有预过滤滤芯 4.弹簧弹力参考竞品，以往经验和理论知识进行设计，并手板测试验证 | 1.盐雾测试 2.高低温运行 3.高低温存储 4.逆止功能测试 5.静压测试 6.爆破测试 7.循环压力 | [5 empty] | 2023-09-15
15 |  |  | 泄压阀 | [20 empty] | 1.泄漏 2.堵塞 3.弹簧松弛 4.磨损 | 1.尺寸不对 2.密封结构设计不合理 3.密封面光洁度不够 4.密封圈表面沙孔，缺料 5.颗粒污染物，沉积物堵塞阀芯 6.弹簧弹力设计不合理，过大打开阻力大，过小不能密封 | 1.关键尺寸图纸重点标注，来料抽检 2.固化密封圈成型工艺，确保不缺料，不出现沙孔，并且来料抽检 3.单向阀前端需有预过滤滤芯 4.弹簧弹力参考竞品，以往经验和理论知识进行设计，并手板测试验证 | 1.盐雾测试 2.高低温运行 3.高低温存储 4.逆止功能测试 5.静压测试 6.爆破测试 7.循环压力 | [5 empty] | 2023-09-15
16 |  |  | 碳化罐 | [20 empty] | 1.生锈 2.漏水 | 1.材料耐腐蚀能力不够 2.焊接强度不够，或焊接有问题 | 1.选用耐腐蚀材质 2.焊接后钝化处理 3.焊接后检查焊接质量 4.碳化罐出厂，来料进行保压测试 | [6 empty] | 2023-09-15
17 |  |  | 高低水位探针 | 当液位上升到对应电极时，导致电极之间的电阻发生变化，从而可以通过电阻测量电路来判断液位高度 | [19 empty] | 1.电极极化 2.电极生锈 | 1.长时间的通电导电，会使电极端吸附沉淀某些物质 2.探针材质防锈能力不够 | 1.设计合理短暂的检测逻辑，延长探针极化问题的出现 2.探针材质选择耐腐蚀强的材质 | 1、盐雾测试 2、探针输出AD值一致性 | [5 empty] | 2023-09-15
|  |  |  | 通关水位传感器开关判断水位位置 |  |  |  | 电子 | [15 empty] | 无法判断水位 | 1、搅拌导致水面不平，临界状态无法确认 2、开关灵敏度过高导致读数不稳定 3、开关灵敏度过低导致读数变化过慢，判断延迟，水位溢出或者干烧 | 1、收集高低水位状态值 2、测试开关灵敏度 | 1、开关灵敏度测试 2、开关寿命测试
|  |  |  | 读取水位探针的AD值 |  |  |  | 软件 | [15 empty] | 无法向碳化罐中补水 | 软件上补水程序中的条件含有碳化罐水位状态 | [7 empty] | 2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
2023-09-15
Note on AH6: luke.liu(刘永明): 时间格式为yyyy-mm-dd，如2023-09-15

## NUDD成员表
XXX 项目NUDD人员名单
No | 部门 | 姓名 | 电话 | 邮件 | 职责
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
XXX 项目 NUDD 团队工作机制
1.常规会议: 1.1 参与者：所有NUDD 团队成员 1.2 NUDD会议: 在每个阶段评审前召开，详细讨论NUDD 问题点的解决进度和方案
2.文件管理: 2.1 所有项目相关的NUDD 报告，统一由汇总者保存，终版发给项目成员
3.绩效成果: 3.1 团队KPI : 小于10%可预见的问题发生
备注： NUDD，N---New 全新的（结构、功能、材质、标准要求等）； U---Unique 独一无二的（在历史项目、行业中独特的方案）； D---Different 差异的（对比历史项目，行业项目，有较大差异的方案）； D---Difficult 困难的（很难实现的工艺、性能、结构、包装等等）

## 结构分析表
结构分析表
基本信息（结构/电子） | [6 empty] | 借用件风险（结构） |  | 制造工艺风险（PE) |  | 制造工艺风险（SQE) |  |  | 材料风险(材料） |  |  | 装配工艺风险（IE) |  | 表面处理风险(ID) |  |  | 模具风险(模具） |  |  | 是否识别风险
零部件 | 材料 | 图片 | 是否借用 | 是否关键部件 | 装配工艺类型（零件与零件的联结：如螺丝紧固，卡扣，热融…） | 加工工艺类型（注塑，机加工，冲压…. | 工况变化 | 性能变化 | 新工艺 | 工艺难度大 | 资源能力 | 制程能力 | 新工艺 | 新材料 | 耐高温高湿 | 抗腐蚀风险 | 新工艺 | 工艺难度大 | 表面要求类型（喷涂，蚀纹….） | 是否新要求 | 表面要求难度大 | 模具类型（主要对注塑模细分：高温模，精密模，双色模等 | 新类型 | 模具难度大
压缩机 | /
冷凝器 | 紫铜管+翅片
风扇支架 | SPCC
风扇 | /
干燥过滤器 | 紫铜管
毛细管 | 紫铜管
回气铜管 | 紫铜管
蒸发器 | 紫铜管+sus304
冷水箱下壳 | PP+GF
温度NTC | /
冷水箱上盖 | PP+GF
液位开关（高低水位） | PP/白
液位开关（溢水水位） | PP/白
搅拌电机 | /
搅拌叶轮 | PPSU
电机减震垫 | 硅胶
防水透气膜 | /
汽水胆组件 | /
汽水胆 | sus304
液位探针（高水位） | /
液位探针（低水位） | /
卡环 | SUS304
保温管 | EVA或聚氨酯
保利龙1 | 保利龙
保利龙2 | 保利龙
oring | 硅胶
线材 | /
制冷剂 | /
金属底板 | spcc
主体支架 | ABS HI 121H
底板 | 免喷涂ABS-ME
螺钉 | / | /
螺钉 | / | /
螺钉 | / | /
螺钉 | / | /
螺钉 | / | /
增压泵组件 | /
泵头隔音棉 | /
增压泵固定螺丝 | /
增压泵固定螺母 | /
支架左 | ABS(HI-121H)
支架右 | ABS(HI-121H)
气瓶减压阀 | /
导向盖 | POM C9021
气瓶组件 | 气瓶：ALuminium6061
常温水电磁阀 | /
冷水电磁阀 | /
气泡水电磁阀 | /
一进二出电磁阀 | /
L型插栓 | /
T型三通 | /
2分转2分穿板直通 | /
2.5分转2分穿板直通 | /
L型弯通 | /
侧T型插栓 | /
L型双通逆⽌阀 | /
缓冲阻尼阀 | /
2分直通 | /
2分水管 | PE管
压力开关 | /
泄压阀 | /
弯折管 | /
保温管 | /
水路板 | POM C9021
水路板盖 | POM C9021
水路板密封圈 | 硅胶
保温棉 | /
增压泵支撑垫 | 硅胶
机壳左盖 | 免喷涂ABS-ME（KS5040113）
机壳右盖 | 免喷涂ABS-ME（KS5040113）
机壳上盖 | 免喷涂ABS-ME（KS9050093）
机壳后盖 | 免喷涂ABS-ME（KS9050093）
机壳前盖 | 免喷涂ABS-ME（KS9050093）
前盖玻璃 | 玻璃
双面胶
压线板 | ABS(HI-121H)
气瓶压板 | ABS(HI-121H)
气瓶盖板 | ABS(HI-121H)
脚垫 | 橡胶70°
吸磁片 | SUS430
磁铁(D10*5) | 汝铁硼磁铁N52
软胶塞 | 硅胶

## NUDD复盘分析表
NUDD复盘分析表
记录编号：TIN/O-WI-TD-20-1063-04
版 本：A00
项目名称： | [5 empty] | 项目经理：
项目阶段：待投模 | [5 empty] | 点检时间：
NUDD总揽
NUDD状态 |  |  |  | N | U | DI | DE | TOTAL
Closed | 有原因/有方案，方案被验证或则测试结果是有效果/改善 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Open | 没有原因/方案 or 有原因没方案 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Tracking | 有原因/有方案，但是方案没有被验证 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
识别项 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
未识别项 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
NUDD识别未关闭
| nudd类别 | 问题现象 | 问题发现阶段 | 未改善原因 |  | lesson learn
1 | New新 | 尘桶底盖无法关闭 | MP | 1.前期原因分析未考虑变形 |  | 1.装配关键零件增加形位公差要求
NUDD识别后发生
| nudd类别 | 问题现象 | 问题发现阶段 | 发生原因 |  | lesson learn
1 | New新
NUDD未识别
| nudd类别 | 问题现象 | 问题发现阶段 | 未识别原因 |  | NUDD优化点 | lesson learn
1 | New新
| 责任岗位 |  | 内容确认（签字代表认可表格内容）
资 料 确 认 | 研发工程师
项目经理
QE工程师
PE工程师
IE工程师
测试工程师
研发技术经理
在此处键入公式。
"在此处键入公式。"

## 功能风险识别
风险识别维度
| 功能分析 | [8 empty] | 是否识别风险
| 是否有高速运动件 | 是否涉及用户界面 | 是否涉及密封功能 | 是否具有传动功能 | 是否有部件持续受力 | 是否有加热/导热功能 | 是否有传感器信号 | 是否受到电磁干扰影响 | 是否其它有特殊功能
功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
风险零件 | 高速件 | 用户操作件 | 密封件 | 传动件 | 施力件或受力件 | 发热件或导热件 | 传感器 | 电磁发生源/导电件 | 特殊功能件
风险分析角度 | 可靠性/寿命/噪音/性能/温升 | 可靠性/寿命 | 气密性 | 可靠性/寿命/噪音/性能 | 可靠性/寿命 | 温度/寿命 | 信号稳定/干扰 | EMC合格 | …
功能分析风险识别维度（现有功能）
功能 |  |  |  | 识别风险
| 实现结构是否相同（关键部件） | 工作环境是否相同 | 功能技术要求是否相同
| 相同 | 相同 | 相同 | DE
| 复杂 | 恶劣 | 上升
| 类似，结构有差异 | 宽松 | 下降
风险分析维度
| 分析维度 | 风险零件 | 风险评估
功能 | 是否有高速运动件 | 高速件 | 可靠性/寿命/噪音/性能/温升
| 是否涉及用户界面 | 用户操作件 | 可靠性/寿命
| 是否涉及密封功能 | 密封件 | 气密性/防水性
| 是否具有传动功能 | 传动件 | 可靠性/寿命/噪音/性能
| 是否有部件持续受力 | 施力件或受力件 | 可靠性/寿命
| 是否有加热/导热功能 | 发热件或导热件 | 温度/寿命
| 是否有传感器信号 | 传感器 | 信号稳定/干扰
| 是否需要耐腐蚀 | 结构件 | 盐雾测试/溶液测试
| 是否需承受瞬间大电流，高电压 | 电器件 | 长期及瞬间电流/耐压测试
| 是否受到电磁干扰影响 | 电磁发生源/导电件 | EMC合格
| 是否有其它特殊功能 | 特殊功能件 | …
功能风险识别后风险评估：
| 功能 | 风险
性能达不到要求
安全问题
用户界面（用户影响）
可靠性问题
EMC问题
功能无法实现或部分实现

## 风险评估工具
S | O | D |  | AP | New→新：行业内使用而公司内从未使用，包括现量产产品未使用的材料/工艺/技术/功能/标准/供应商。 |  | New | Unique | Different | Difficult
9 | 9 | 9 | 999 | H | Unique→独：行业内未使用的,包括材料/工艺/技术/功能。具有的唯一特性 | New |  | Y
9 | 9 | 7 | 997 | H | Difficult→难：可明确识别的重复发生或较难避免克服的问题（结构、电器、软件、测试评估、工艺、装配、外观、内外部供应）。 | Unique
9 | 9 | 5 | 995 | H | Different→异：与上一个产品或其他量产产品线相比，在产品功能、结构、尺寸、制造、服务、客户使用等方面存在的差异，现有产品或核心零部件同一平台上，有相同功能但规格不同、实现方式不同、生产区域不同、供应资源不同。 | Different | Y | Y |  | Y
9 | 9 | 3 | 993 | M |  | Difficult | Y | Y
9 | 9 | 1 | 991 | L
9 | 7 | 9 | 979 | H
9 | 7 | 7 | 977 | H
9 | 7 | 5 | 975 | H
9 | 7 | 3 | 973 | M
9 | 7 | 1 | 971 | L
9 | 5 | 9 | 959 | H
9 | 5 | 7 | 957 | H
9 | 5 | 5 | 955 | M
9 | 5 | 3 | 953 | M
9 | 5 | 1 | 951 | L
9 | 3 | 9 | 939 | M
9 | 3 | 7 | 937 | M
9 | 3 | 5 | 935 | M
9 | 3 | 3 | 933 | L
9 | 3 | 1 | 931 | L
9 | 1 | 9 | 919 | L
9 | 1 | 7 | 917 | L
9 | 1 | 5 | 915 | L
9 | 1 | 3 | 913 | L
9 | 1 | 1 | 911 | L
7 | 9 | 9 | 799 | H
7 | 9 | 7 | 797 | H
7 | 9 | 5 | 795 | H
7 | 9 | 3 | 793 | M
7 | 9 | 1 | 791 | L
7 | 7 | 9 | 779 | H
7 | 7 | 7 | 777 | H
7 | 7 | 5 | 775 | H
7 | 7 | 3 | 773 | M
7 | 7 | 1 | 771 | L
7 | 5 | 9 | 759 | H
7 | 5 | 7 | 757 | H
7 | 5 | 5 | 755 | M
7 | 5 | 3 | 753 | M
7 | 5 | 1 | 751 | L
7 | 3 | 9 | 739 | M
7 | 3 | 7 | 737 | M
7 | 3 | 5 | 735 | M
7 | 3 | 3 | 733 | L
7 | 3 | 1 | 731 | L
7 | 1 | 9 | 719 | L
7 | 1 | 7 | 717 | L
7 | 1 | 5 | 715 | L
7 | 1 | 3 | 713 | L
7 | 1 | 1 | 711 | L
5 | 9 | 9 | 599 | H
5 | 9 | 7 | 597 | H
5 | 9 | 5 | 595 | M
5 | 9 | 3 | 593 | M
5 | 9 | 1 | 591 | L
5 | 7 | 9 | 579 | H
5 | 7 | 7 | 577 | H
5 | 7 | 5 | 575 | M
5 | 7 | 3 | 573 | M
5 | 7 | 1 | 571 | L
5 | 5 | 9 | 559 | M
5 | 5 | 7 | 557 | M
5 | 5 | 5 | 555 | L
5 | 5 | 3 | 553 | L
5 | 5 | 1 | 551 | L
5 | 3 | 9 | 539 | L
5 | 3 | 7 | 537 | L
5 | 3 | 5 | 535 | L
5 | 3 | 3 | 533 | L
5 | 3 | 1 | 531 | L
5 | 1 | 9 | 519 | L
5 | 1 | 7 | 517 | L
5 | 1 | 5 | 515 | L
5 | 1 | 3 | 513 | L
5 | 1 | 1 | 511 | L
3 | 9 | 9 | 399 | M
3 | 9 | 7 | 397 | M
3 | 9 | 5 | 395 | M
3 | 9 | 3 | 393 | L
3 | 9 | 1 | 391 | L
3 | 7 | 9 | 379 | L
3 | 7 | 7 | 377 | L
3 | 7 | 5 | 375 | L
3 | 7 | 3 | 373 | L
3 | 7 | 1 | 371 | L
3 | 5 | 9 | 359 | L
3 | 5 | 7 | 357 | L
3 | 5 | 5 | 355 | L
3 | 5 | 3 | 353 | L
3 | 5 | 1 | 351 | L
3 | 3 | 9 | 339 | L
3 | 3 | 7 | 337 | L
3 | 3 | 5 | 335 | L
3 | 3 | 3 | 333 | L
3 | 3 | 1 | 331 | L
3 | 1 | 9 | 319 | L
3 | 1 | 7 | 317 | L
3 | 1 | 5 | 315 | L
3 | 1 | 3 | 313 | L
3 | 1 | 1 | 311 | L
1 | 9 | 9 | 199 | L
1 | 9 | 7 | 197 | L
1 | 9 | 5 | 195 | L
1 | 9 | 3 | 193 | L
1 | 9 | 1 | 191 | L
1 | 7 | 9 | 179 | L
1 | 7 | 7 | 177 | L
1 | 7 | 5 | 175 | L
1 | 7 | 3 | 173 | L
1 | 7 | 1 | 171 | L
1 | 5 | 9 | 159 | L
1 | 5 | 7 | 157 | L
1 | 5 | 5 | 155 | L
1 | 5 | 3 | 153 | L
1 | 5 | 1 | 151 | L
1 | 3 | 9 | 139 | L
1 | 3 | 7 | 137 | L
1 | 3 | 5 | 135 | L
1 | 3 | 3 | 133 | L
1 | 3 | 1 | 131 | L
1 | 1 | 9 | 119 | L
1 | 1 | 7 | 117 | L
1 | 1 | 5 | 115 | L
1 | 1 | 3 | 113 | L
1 | 1 | 1 | 111 | L